## PPPs eCGU - 28012025
Id da Tarefa | Situação | Relatório | Constatação | Unidade Auditada | Unidades de Auditoria | Texto do Monitoramento | Data da Última Manifestação
931826 | Em Edição | RAI 03/2018 | Temporalidade alta para atender as recomendações remanescentes propostas pela Auditoria Interna nos relatórios apresentados anteriores a 2017. | ProAd/UFSCar | UFSCar | Intensificar esforços para atender as recomendações sugeridas ou identificar outras melhorias nos processos de trabalho auditados para encerrar o acompanhamento. | NA
933326 | Em Edição | RAI 04/2019 | N/A | SPDI/UFSCar | UFSCar | Implantar registro centralizado de projetos de ampla publicidade, assim entendido como um único sistema informatizado, de acesso público na internet, que permita acompanhamento concomitante da tramitação interna e da execução físico-financeira de cada projeto e que contemple todos os projetos, independentemente da finalidade, geridos por quaisquer fundações que apoiem a IFES ou IF, com divulgação de informações sobre os projetos. | NA
933327 | Em Edição | RAI 04/2019 | N/A | SPDI/UFSCar | UFSCar | Disponibilizar na forma de relação, lista ou planilha que contemplem todos os projetos/agentes, de todas as fundações, para atender aos princípios da completude, da interoperabilidade e da granularidade. | NA
933329 | Em Edição | RAI 04/2019 | N/A | SPDI/UFSCar | UFSCar | Disponibilizar no Portal da UFSCar referente ao relacionamento com a FAI, ferramenta que possibilite filtrar, inclusive mediante pesquisa textual, de ordenar e de totalizar a relação de projetos e agentes por parâmetros. | NA
933334 | Em Edição | RAI 04/2019 | N/A | SPDI/UFSCar | UFSCar | Disponibilizar ferramenta que possibilite a gravação de relatórios a partir de lista ou relação, em diversos formatos eletrônicos, inclusive abertos e não proprietários, de modo a facilitar a análise das informações. | NA
933335 | Em Edição | RAI 04/2019 | N/A | SPDI/UFSCar | UFSCar | Atualizar tempestivamente as informações disponíveis em seus sítios eletrônicos na internet, preferencialmente de forma concomitante à sua execução, sempre que possível. | NA
933338 | Em Edição | RAI 04/2019 | N/A | SPDI/UFSCar | UFSCar | Disponibilizar, no portal criado especificamente para atender os itens contidos no Acórdão 1178/2018, informações institucionais e organizacionais que explicitem regras e condições do relacionamento com suas fundações de apoio. | NA
933340 | Em Edição | RAI 04/2019 | N/A | SPDI/UFSCar | UFSCar | Disponibilizar informações acerca das seleções para concessão de bolsas, abrangidos seus resultados e valores, de forma a atender ao princípio da publicidade. | NA
933342 | Em Edição | RAI 04/2019 | N/A | SPDI/UFSCar | UFSCar | Disponibilizar as informações sobre agentes participantes dos projetos executados pela fundação de apoio. | NA
933344 | Em Edição | RAI 04/2019 | N/A | SPDI/UFSCar | UFSCar | Formalizar metas e indicadores de resultado e de impacto que permitam avaliar a gestão do conjunto de projetos. | NA
933346 | Em Edição | RAI 04/2019 | N/A | SPDI/UFSCar | UFSCar | Disponibilizar no site criado para atender os requisitos do Acórdão em análise, os relatórios de avaliações de desempenho exigidos para instrução do pedido de renovação de registro e credenciamento, baseadas em indicadores e parâmetros objetivos, com demonstração dos ganhos de eficiência obtidos na gestão de projetos realizados com a colaboração da fundação de apoio. | NA
933351 | Em Edição | RAI 04/2019 | N/A | SPDI/UFSCar | UFSCar | Elaborar relatórios de fiscalização periódicos na fundação de apoio e disponibilizá-lo no portal da UFSCar. | NA
933363 | Em Edição | RAI 04/2019 | N/A | CCHB/UFSCar | UFSCar | Alterar o regimento interno do CCHG para que conste expressamente as atribuições do Centro e dos Departamentos. | NA
931514 | Em Execução | RAI 02/2016 | Fragilidades nos sistemas de TI na área de bens móveis. | ProAd/UFSCar | UFSCar | Implementar processo de controle patrimonial através do SIADS - Sistema Integrado de Administração e Serviços. | 2021-06-25
931515 | Em Execução | RAI 02/2016 | Falta de localização (desaparecimento) de bens patrimoniais e inexistência de identificação patrimonial em bens de uso permanente. | ProAd/UFSCar | UFSCar | Efetiva realização de inventário geral. | 2021-06-25
931814 | Em Execução | RAI 03/2017 | Concessões de uso de bens imóveis de propriedade da União em situação irregular. | ProAd/UFSCar | UFSCar | Recomendamos ações administrativas para obter os ressarcimentos das despesas relativas ao consumo de energia elétrica e água das áreas com permissão de uso comercial sob a responsabilidade das entidades: DCE (Diretório Central dos Estudantes da UFSCar) e o SINTUFSCar (Sindicato dos Servidores Técnico-Administrativos da UFSCar) no Campus São Carlos. | 2021-08-31
931815 | Em Execução | RAI 03/2017 | Irregularidades nos procedimentos administrativos relativos à concessão de ocupação de um imóvel residencial relativo ao processo no. 765/1994-50. | ProAd/UFSCar | UFSCar | Recomendamos o controle de prazos e trâmites, o acompanhamento do fluxo do processo com aplicação em “Checklist” e a conferência documental do processo inclusive de assinaturas. | 2021-12-22
931816 | Em Execução | RAI 03/2017 | Irregularidades nos procedimentos administrativos relativos à concessão de ocupação de um imóvel residencial relativo ao processo no. 765/1994-50. | ProAd/UFSCar | UFSCar | Doravante recomendamos que sejam adotadas medidas tempestivas para formalização dos contratos de cessão de bens imóveis funcionais de propriedade da União. | 2021-12-22
931822 | Em Execução | RAI 03/2017 | Falhas nos controles de ressarcimento das despesas mensais de manutenção dos contratos dos imóveis de Propriedade da União utilizados por terceiros em todos os campi da UFSCar firmado através de “contratos administrativos”. | ProAd/UFSCar | Audin/UFSCar | Que haja tempestividade nos ressarcimentos das despesas mensais de manutenção dos contratos dos imóveis de Propriedade da União utilizados por terceiros em todos os campi da UFSCar firmado através de “contratos administrativos”. | 2023-03-29
931823 | Em Execução | RAI 03/2017 | Falhas nos controles de ressarcimento das despesas mensais de manutenção dos contratos dos imóveis de Propriedade da União utilizados por terceiros em todos os campi da UFSCar firmado através de “contratos administrativos”. | ProAd/UFSCar | Audin/UFSCar | Que sejam identificados os meses sem os devidos ressarcimentos das despesas mensais de manutenção na planilha apresentada e adotadas medidas imediatas de cobrança. | 2023-03-29
931841 | Em Execução | RAI 04/2018 | Inexistência de controles para identificação de desvio de função. | ProGPe/UFSCar | UFSCar | Implementar controles para identificar os casos de desvio de função. | 2024-10-16
932046 | Em Execução | RAI 01/2019 | Fragilidades na capacidade de consistência do processo de consolidação de dados e cálculo dos indicadores de gestão do TCU conforme a decisão TCU nº 408/2002-Plenário e Acórdão TCU nº 1.043/2006. | SPDI/UFSCar | UFSCar | Criação de mapa ou manual de processo com todos os detalhes relevantes para a consolidação dos indicadores, adequada comunicação de seus resultados e reporte conforme requisitos dos normativos. | 2023-05-05
932047 | Em Execução | RAI 01/2019 | Fragilidades na capacidade de consistência do processo de consolidação de dados e cálculo dos indicadores de gestão do TCU conforme a decisão TCU nº 408/2002-Plenário e Acórdão TCU nº 1.043/2006. | SPDI/UFSCar | UFSCar | Aprimoramento de controles no processo de cálculo e revisão dos Indicadores de Gestão de forma a garantir consistência e apresentação no Relatório conforme legislação. | 2023-05-10
933282 | Em Execução | RAI 03/2019 | Ausência de controles internos no processo de cobrança de royalties de cana-de-açúcar pela AIn | AIn/UFSCar | UFSCar | implementação de controles internos no processo de cobrança de royalties visando evitar intempestividade na cobrança e controles internos no processo de cobrança delegado a outras áreas. (AIn) | 2024-04-30
933287 | Em Execução | RAI 03/2019 | Fragilidades no atendimento da CRD à legislação com impactos sobre as receitas. | ProAd/UFSCar | UFSCar | adequação de processos para atender a legislação vigente, implementação de controles internos que garantam seu atendimento e institucionalização de procedimentos (CRD) | 2021-12-22
933289 | Em Execução | RAI 03/2019 | Valor de registro de diploma de graduação abaixo da média de instituições do estado. | ProAd/UFSCar | UFSCar | refinamento da metodologia de ajuste das taxas de registro de diplomas. (ProAd) | 2022-12-21
933292 | Em Execução | RAI 03/2019 | Inconsistências na aplicação de reajuste de aluguéis de imóveis cedidos de forma onerosa. | ProAd/UFSCar | UFSCar | cobrança dos valores residuais de reajuste aos cessionários dos contratos CA 73/2014 e CA 113/2010, observadas as normas de prescrição de prazo para cobrança e demais normas aplicáveis a cobranças retroativas. (ProAd) | 2021-12-22
933293 | Em Execução | RAI 03/2019 | Inconsistências na aplicação de reajuste de aluguéis de imóveis cedidos de forma onerosa. | ProAd/UFSCar | UFSCar | implementação de controles internos para a aplicação de reajuste de aluguéis no setor responsável pela gestão de imóveis. (ProAd) | 2021-12-22
933295 | Em Execução | RAI 03/2019 | Ausência de controles internos pela UFSCar dos valores a serem recebidos como Ressarcimento, Retribuição e Saldo Residual de projetos de extensão | ProAd/UFSCar | UFSCar | Implantação de rotinas de controle de recebimento de ressarcimento, retribuição e saldos residuais pelos fiscais de contrato e contas a receber. | 2021-12-22
933299 | Em Execução | RAI 03/2019 | Inconsistência entre metodologia de cálculo de Ressarcimento e Retribuição e valor real devido. | ProEx/UFSCar | UFSCar | Estabelecimento de sistema de Ressarcimento e Retribuição que representem os efetivos custos da administração pública, devidamente embasados, prezando pela eficiência e economicidade nos estudos. | 2024-12-13
933301 | Em Execução | RAI 03/2019 | Inconsistência na execução do cálculo de Retribuição. | ProEx/UFSCar | UFSCar | Melhoria de controles internos de validação da Retribuição e outros valores devidos à UFSCar constante na Prestação de Contas. | 2024-12-13
933305 | Em Execução | RAI 03/2019 | fragilidade na evidenciação da previsão da receita no orçamento. | ProEx/UFSCar | UFSCar | Institucionalização de regras sobre a composição da receita do projeto, discriminação de fontes de recursos na Planilha Orçamentária e implementação de controles internos que mitiguem o risco de assunção pelo poder público de despesas adicionais em projetos de extensão. | 2024-12-13
933307 | Em Execução | RAI 03/2019 | Inconsistência do controle interno dos relatórios financeiros dos projetos de extensão. | ProEx/UFSCar | UFSCar | Melhoria da confiabilidade de relatórios de projetos de extensão e consistência de dados da ProEx. | 2024-12-13
933311 | Em Execução | RAI 03/2019 | Existência de contas bancárias compartilhadas entre diversos projetos gerenciados pela FAI. | ProEx/UFSCar | UFSCar | Melhoria de controles internos da UFSCar sobre a garantia da individualização das contas bancárias utilizadas em projetos geridos pela FAI. | 2024-12-13
933358 | Em Execução | RAI 05/2019 | Ausência de Institucionalização dos processos de distribuição e controle de atividades dos docentes | GR/UFSCar | Audin/UFSCar | Institucionalizar os processos de controle e distribuição de atividade dos docentes.
933361 | Em Execução | RAI 05/2019 | Ausência de metas para as atividades de ensino, pesquisa e extensão | GR/UFSCar | Audin/UFSCar | Definir metas internas para aferição de qualidade nas áreas de ensino, pesquisa e extensão.
933368 | Em Execução | RAI 01/2020 | Ausência de controles internos referentes à segurança geral do campus. | Reitoria/UFSCar | UFSCar | Revisão e implantação do Plano de Segurança da UFSCar | 2024-09-28
933371 | Em Execução | RAI 01/2020 | Multas de atraso no pagamento de contas de energia elétrica. | ProAd/UFSCar | UFSCar | Melhorias nos controles internos para garantir que a liquidação seja feita com antecedência suficiente para pagamento antes da data de vencimento. | 2021-12-22
933373 | Em Execução | RAI 01/2020 | Multas de atraso no pagamento de contas de energia elétrica. | PU/UFSCar | Audin/UFSCar | Implementar controles internos para garantir celeridade de ateste de boletos e o envio à ProAd. | 2024-08-28
933377 | Em Execução | RAI 01/2020 | Ausência de documentação de regimento e procedimentos na PU | PU/UFSCar | UFSCar | Criação de 1) estatuto ou regimento que deixe claras as competências e responsabilidades da PU e 2) procedimentos-padrão para todos os processos da PU, considerando normas técnicas e de segurança, riscos e controles internos. | 2023-11-27
933378 | Em Execução | RAI 01/2020 | Ausência de controles internos referentes à manutenção preventiva. | SeGEF/UFSCar | UFSCar | Estudo que valide quais equipamentos requerem manutenção preventiva. | 2023-03-14
933381 | Em Execução | RAI 01/2020 | Ausência de controles internos referentes à manutenção preventiva. | SeGEF/UFSCar | UFSCar | Implementação de controles internos visando a avaliação de risco antes de suspender a manutenção preventiva em equipamentos onde a PU-SC definiu que fossem necessárias. | 2023-03-14
933384 | Em Execução | RAI 01/2020 | Fragilidades nos controles internos referentes à tempestividade no atendimento a chamados. | PU/UFSCar | UFSCar | Implementação de controles internos para definição de priorização | 2024-08-27
933386 | Em Execução | RAI 01/2020 | Fragilidades nos controles internos referentes à segurança do trabalho de servidores da PU-SC. | PU/UFSCar | UFSCar | Implementação de controles internos visando a execução de serviços conforme as normas técnicas e de segurança na PU-SC | 2024-04-21
933395 | Em Execução | RAI 01/2020 | Fragilidades nos controles internos de fiscalização de normas técnicas e segurança do trabalho de funcionários terceirizados. | PU/UFSCar | UFSCar | Implementação de controles internos de fiscalização de cumprimento de normas técnicas e de segurança por empresas terceirizadas | 2024-08-27
933399 | Em Execução | RAI 01/2020 | Fragilidades nos controles internos de fiscalização de normas técnicas e segurança do trabalho de funcionários terceirizados. | PU/UFSCar | UFSCar | Implementação de controles internos para garantir que todos os fiscais técnicos nomeados estejam exercendo a função, com evidências das constatações realizadas no ato da fiscalização (ex: fotografias, envio de advertência/comunicação à terceirizada, etc.). | 2021-06-01
933404 | Em Execução | RAI 01/2020 | Fragilidades nos controles internos da gestão de patrimônio. | PU/UFSCar | UFSCar | Aplicação das determinações da IN CGU nº 04/2009 para os 16 itens constatados como extraviados | 2023-12-04
933406 | Em Execução | RAI 01/2020 | Fragilidades nos controles internos da gestão de patrimônio. | PU/UFSCar | UFSCar | Atualização de toda a listagem patrimonial da PU de forma a refletir a real situação do patrimônio e seus responsáveis e dar as devidas providências a itens que forem verificados como extraviados | 2024-08-27
933415 | Em Execução | RAI 01/2020 | Inconsistências no processo de cobrança de serviços de reparos e adequações prediais. | PU/UFSCar | UFSCar | Validação de todos os valores da Medição 22 e acerto do valor final junto à Megatec, mediante consulta à Procuradoria Federal sobre o procedimento | 2021-05-03
933417 | Em Execução | RAI 01/2020 | Inconsistências no processo de cobrança de serviços de reparos e adequações prediais. | PU/UFSCar | UFSCar | Implementação de controle interno para registro de uso de tabela de referência de mês que não seja aquele da solicitação de serviço em casos excepcionais, obtendo a concordância da empresa terceira e anuência da Procuradoria Federal sobre o procedimento | 2021-06-14
933418 | Em Execução | RAI 01/2020 | Fragilidade nos controles internos de verificação documental para pagamento pela prestação de serviços. | ProAd/UFSCar | UFSCar | Incluir nas instruções de trabalho detalhes suficientes das verificações de regularidade fiscal, conforme a IN nº 10/2010 e suas alterações e a Lei nº 8.666/1993. | 2021-06-01
933426 | Em Execução | RAI 01/2020 | Ausência de estudo de demanda e de gastos futuros com manutenção em veículos. | PU/UFSCar | UFSCar | Indicação no estudo acerca dos veículos com condições seguras aos condutores e os que oferecem quaisquer riscos de natureza mecânica, nos limites dos conhecimentos técnicos da comissão | 2023-12-05
933443 | Em Execução | RAI 03/2020 | Ausência de Informações contidas na DN 178/2019, no tocante às informações orçamentárias, financeiras e contábeis | SPDI/UFSCar | UFSCar | Inserir no capítulo referente às informações financeiras e contábeis, informações acerca do setor de contabilidade da UPC (estrutura, composição, competências, responsabilidades, nomes, cargos e período de atuação dos responsáveis pela contabilidade. | 2022-06-06
933449 | Em Execução | RAI 03/2020 | Ausência de informações contidas na DN 178/2019, no tocante aos Resultados e desempenho da gestão. | SPDI/UFSCar | UFSCar | Mencionar no Relatório a forma como está sendo realizado o monitoramento das metas não alcançadas e perspectivas para os próximos exercícios. | 2022-05-23
933451 | Em Execução | RAI 03/2020 | Dificuldades pela SPDI na obtenção das informações solicitadas às Unidades tempestivamente e de forma padronizada. | SPDI/UFSCar | UFSCar | Estudar alternativas de melhorias ao processo de coleta de informações para o Relatório de Gestão, visando garantir a padronização na formatação e atendimento dos prazos, e implementação daquelas que julgarem ser mais efetivas | 2022-06-06
933470 | Em Execução | RAI 04/2020 | Risco de furto e de perda definitiva do registro de diplomas em livros físicos. | ProAd/UFSCar | UFSCar | Identificar os dados considerados críticos no registro de diplomas em formato físico que ainda não foi digitalizado e realizar back-up digital dos mesmos, respeitando os recursos disponíveis. | 2023-05-26
933473 | Em Execução | RAI 04/2020 | Não atendimento dos requisitos de Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP) para o sistema de registro de diplomas (conforme art. 13 da Portaria nº 1.095 de 25/10/2018). | ProAd/UFSCar | UFSCar | Implementação da ICP no sistema de registro de diplomas. | 2023-05-26
933475 | Em Execução | RAI 04/2020 | Inconsistências no cumprimento do artigo 16 e do artigo 25, parágrafo 1º da Portaria nº 1.095 de 25/10/2018. | ProAd/UFSCar | UFSCar | Implementar melhoria nos controles internos de verificação de atos de reconhecimento de cursos, garantindo que sejam válidos no momento do registro ou que pedidos de reconhecimento tenham sido protocolados no prazo. | 2023-05-26
933477 | Em Execução | RAI 04/2020 | Inconsistências no cumprimento do artigo 16 e do artigo 25, parágrafo 1º da Portaria nº 1.095 de 25/10/2018. | ProAd/UFSCar | UFSCar | Promover melhoria nos controles internos para garantir que as assinaturas em diplomas sejam realizadas por pessoas com cargos com esta atribuição, conforme regimento das instituições. | 2023-05-26
933481 | Em Execução | RAI 04/2020 | Controle não institucionalizado de checagem de restrições às IES no e-MEC. | ProAd/UFSCar | UFSCar | Definição de critério do tipo e da temporalidade de ocorrências que qualifiquem a trajetória acadêmica irregular e institucionalização desse processo. | 2023-05-26
933483 | Em Execução | RAI 04/2020 | Denúncia sobre a possibilidade de diplomas inválidos pendente de análise. | ProAd/UFSCar | UFSCar | Analisar o relatório da comissão formada pela Portaria GR nº 598 de 07/03/2018 e alterada pelas portarias GR nº 3.121, nº 3.275, e nº 3.646 e tomar as medidas cabíveis com relação aos diplomas que foram objeto da denúncia. | 2021-12-22
1133587 | Em Execução | RAI 06/2020 | Atraso nas obras realizadas por construtoras terceirizadas. | ProAd/UFSCar | Audin/UFSCar | Condução de projeto que avalie a viabilidade e o interesse público na aplicação de índices de qualificação econômico-financeira, adicionalmente aos aplicados atualmente, conforme o art. 31 da Lei nº 8.666/1993 e art. 69 da Lei 14.133/2021 (ProAd).
1133590 | Em Execução | RAI 06/2020 | Ausência de registro e atualização sobre obras no SIASG. | ProAd/UFSCar | Audin/UFSCar | Registro e acompanhamento de contratos no SIASG ou Comprasnet Contratos, conforme requerido pela Lei de Diretrizes Orçamentárias | 2022-07-26
1133596 | Em Execução | RAI 06/2020 | Ausência de conhecimento sobre o arquivamento pela contratada do Livro de Ordem ou Diário de Obra das obras junto ao CREA, conforme a Resolução CONFEA nº 1.024 de 21/08/2009. | SeGEF/UFSCar | Audin/UFSCar | Implementar controles internos de validação regular do arquivamento do Livro de Ordem / Diário de Obra pelas construtoras contratadas.
1133602 | Em Execução | RAI 06/2020 | Ausência de formalização de atribuições para garantir o atendimento à Política Nacional de Segurança de Barragens (Lei nº 12.334, de 20 de setembro de 2010). | GR/UFSCar | Audin/UFSCar | Formulação, institucionalização e implementação de processos para o atendimento da Política Nacional de Segurança de Barragens (Reitoria)
1133606 | Em Execução | RAI 06/2020 | Oportunidade de melhoria no processo de tomada de decisão por novas construções, no tocante ao cumprimento de legislação específica a ser cumprida após a finalização da obra. | GR/UFSCar | Audin/UFSCar | Implementar controle interno que sinalize a importância de verificar se a obra proposta requer fiscalização permanente por lei aos tomadores de decisão, antes que a obra seja aprovada | 2023-06-06
1133611 | Em Execução | RAI 06/2020 | Ausência de institucionalização de estudos de otimização do uso dos espaços físicos antes da decisão de nova construção. | GR/UFSCar | Audin/UFSCar | Formalização e institucionalização de processo decisório sobre novas construções que contemple estudos de otimização de espaços existentes, evitando construções desnecessárias | 2023-06-06
1133614 | Em Execução | RAI 06/2020 | Ausência de processo regular de gestão de riscos na SeGEF. | SeGEF/UFSCar | Audin/UFSCar | Implementação de rotinas de fiscalização de atendimento de normas de segurança pelas construtoras executoras de obras
1133616 | Em Execução | RAI 06/2020 | Ausência de ateste dos Boletins de Medição. | SeGEF/UFSCar | Audin/UFSCar | Implementação de processo padronizado e registrado preferencialmente via SEI, para acompanhamento do Plano de Necessidades de todas as obras. | 2023-03-06
1133620 | Em Execução | RAI 01/2021 | Fragilidades expressivas nos controles internos visando a prevenção de acidentes na UFSCar e a correção de causas-raiz. | ProGPe/UFSCar | Audin/UFSCar | Considerar, no regimento da ProGPe, a estratégia de longo prazo da segurança do trabalho para a UFSCar | 2024-10-15
1133623 | Em Execução | RAI 01/2021 | Fragilidades expressivas nos controles internos visando a prevenção de acidentes na UFSCar e a correção de causas-raiz. | ProGPe/UFSCar | Audin/UFSCar | Elaboração de regimento, estratégia e procedimentos operacionais da DiST | 2024-10-15
1133624 | Em Execução | RAI 01/2021 | Fragilidades expressivas nos controles internos visando a prevenção de acidentes na UFSCar e a correção de causas-raiz. | ProGPe/UFSCar | Audin/UFSCar | Implementação de indicadores da segurança do trabalho. | 2024-10-17
1133626 | Em Execução | RAI 01/2021 | Fragilidades expressivas nos controles internos visando a prevenção de acidentes na UFSCar e a correção de causas-raiz. | ProGPe/UFSCar | Audin/UFSCar | Implementar monitoramento dos riscos críticos de segurança do trabalho identificados e plano de comunicação aos dirigentes responsáveis e alta administração. | 2024-10-15
1142307 | Em Execução | RAI 03/2017 | Concessões de uso de bens imóveis de propriedade da União em situação irregular. | ProAd/UFSCar | Audin/UFSCar | Recomendamos que as concessões de uso de bens imóveis de propriedade da União atendam aos preceitos legais vigentes estabelecidos na Lei 9760/1946, 8245/91 e demais leis correlatas sobre a matéria e que haja impreterivelmente, após apuração dos fatos pelo Ministério Público Federal, ressarcimento à Universidade Federal de São Carlos dos eventuais ônus financeiros.
1192040 | Em Execução | RAI 02/2021 | Não cumprimento de determinações pontuais das IN’s nº 05/2017 e IN SLTI nº 04/2014 em contratos de execução indireta de serviços. | SIn/UFSCar | Audin/UFSCar | Adoção de mapas de processo e controles internos que visem garantir a correta nomeação de fiscais, criação de mapas de risco de contratação, dentre outras exigências de instruções normativas de contratação de serviços. | 2024-04-11
1192042 | Em Execução | RAI 02/2021 | Necessidade de melhoria nos controles internos referentes à documentação de habilitação em licitação. | SIn/UFSCar | Audin/UFSCar | Criação de mapa de processo com as checagens a serem feitas na documentação de habilitação, incluindo ano de referência para dados e documentos. | 2024-04-11
1192044 | Em Execução | RAI 02/2021 | Inconsistências no valor de auxílio-transporte pago e no cálculo de glosas por faltas sem substituição no contrato 24/2019. | SIn/UFSCar | Audin/UFSCar | Uso de quantidade de dias de recebimento de Auxílio Transporte individualmente por funcionário na planilha de formação de custo (ao invés de uma média de toda a equipe), para fins de pagamento à empresa contratada. | 2024-04-11
1192048 | Em Execução | RAI 02/2021 | Inconsistências no valor de auxílio-transporte pago e no cálculo de glosas por faltas sem substituição no contrato 24/2019. | SIn/UFSCar | Audin/UFSCar | Verificar a possibilidade jurídica sobre a adoção de “horas de trabalho” devidas em cada mês, para cálculo de glosa por falta sem substituição nos contratos de prestação de serviço, ao invés de dias corridos | 2022-11-30
1192054 | Em Execução | RAI 02/2021 | Inconsistências no valor de auxílio-transporte pago e no cálculo de glosas por faltas sem substituição no contrato 24/2019. | SIn/UFSCar | Audin/UFSCar | Verificar a possibilidade jurídica de revisão retroativa de glosas por falta sem substituição com a aplicação de “horas de trabalho” ao invés de “dias corridos”. Caso a revisão seja aprovada e haja valores a serem ressarcidos, obter o respectivo valor junto à contratada. | 2022-11-30
1192060 | Em Execução | RAI 02/2021 | Inconsistências no valor de auxílio-transporte pago e no cálculo de glosas por faltas sem substituição no contrato 24/2019. | Reitoria/UFSCar | Audin/UFSCar | Apresentar regras institucionais para metodologia de glosa por faltas sem reposição em contratos de prestação de serviço, onde houver lacuna legislativa (Reitoria). | 2022-10-11
1192061 | Em Execução | RAI 02/2021 | Inconsistência na redução de postos de trabalho exigido no recesso escolar e inconsistência no método de cálculo e aplicação de glosas por falta de cobertura nos postos de trabalho. | SIn/UFSCar | Audin/UFSCar | Uso da metodologia estabelecida no Instrumento de Medição por Resultado, contido no Termo de Referência para a avaliação do nível de cobertura dos postos nos horários determinados no âmbito do contrato 31/2019 | 2022-11-30
1192064 | Em Execução | RAI 02/2021 | Inconsistência na redução de postos de trabalho exigido no recesso escolar e inconsistência no método de cálculo e aplicação de glosas por falta de cobertura nos postos de trabalho. | SIn/UFSCar | Audin/UFSCar | Implementação da redução de 50% na mão-de-obra em período de recesso escolar, de forma proporcional por tipo de posto, no âmbito do contrato 31/2019. | 2022-11-30
1192066 | Em Execução | RAI 02/2021 | Fragilidade nas atividades de fiscalização de contratos com dedicação exclusiva de mão-de-obra conforme exigências na IN nº 05/2017. | SIn/UFSCar | Audin/UFSCar | implementação de processo de fiscalização diária por amostragem no âmbito do contrato 31/2019, conforme item 10.3 do Anexo VIII-B da IN nº 05/2017. | 2022-11-30
1192068 | Em Execução | RAI 02/2021 | Fragilidade nas atividades de fiscalização de contratos com dedicação exclusiva de mão-de-obra conforme exigências na IN nº 05/2017. | SIn/UFSCar | Audin/UFSCar | Implementação de procedimento de Recebimento Definitivo na fiscalização de contratos, conforme art. 50 da IN nº 05/2017. | 2024-04-11
1192069 | Em Execução | RAI 02/2021 | Fragilidades na fiscalização da SIn quanto ao recolhimento de FGTS pelas empresas contratadas. | SIn/UFSCar | Audin/UFSCar | melhorias nos controles internos de checagens de extratos de FGTS pela SIn. | 2024-04-11
1209226 | Em Execução | RAI 03/2021 | Fragilidade no processo de acompanhamento dos trabalhos das comissões e Grupos de Trabalho. | GR/UFSCar | Audin/UFSCar | Formalizar e institucionalizar o processo de acompanhamento do trabalho desempenhado pelas comissões e Grupos de Trabalho, a fim de assegurar que eles cumpram seus objetivos. | 2023-06-06
1209229 | Em Execução | RAI 03/2021 | Fragilidade no processo de concessão de afastamento do país. | GR/UFSCar | Audin/UFSCar | Adoção de medidas para averiguação do efetivo cumprimento dos normativos vigentes (checklists ou outras ferramentas que a gestão julgar pertinente) e quando verificado o descumprimento, proceder conforme determina a Portaria GR, com o efetivo cancelamento ou negativa à solicitação de afastamento. | 2023-08-02
1209230 | Em Execução | RAI 03/2021 | Fragilidades na condução dos processos Administrativos e Sindicâncias sob responsabilidade do Gabinete. | GR/UFSCar | Audin/UFSCar | Formalizar o Grupo de Trabalho responsável pelo mapeamento dos processos e apresentar o trabalho final do mesmo mapeamento , formalização e institucionalização , com o devido do processo para condução do PAD e Sindicância | 2023-08-02
1304445 | Em Execução | RA 01/2022 | Ausência de confronto regular entre horas devidas e horas trabalhadas e cálculo das respectivas glosas. | CMultCS/PU/UFSCar | Audin/UFSCar | Implementar processo de comparação entre horas trabalhadas e horas devidas, para dar embasamento à avaliação feita no Instrumento de Medição de Resultados.
1304453 | Em Execução | RA 01/2022 | Ausência de confronto regular entre horas devidas e horas trabalhadas e cálculo das respectivas glosas. | CMultCS/PU/UFSCar | Audin/UFSCar | Incluir o processo de comparação entre horas trabalhadas e horas devidas no checklist dos fiscais de contrato.
1304458 | Em Execução | RA 01/2022 | Ausência de confronto regular entre horas devidas e horas trabalhadas e cálculo das respectivas glosas. | CMultCS/PU/UFSCar | Audin/UFSCar | Confrontar as horas trabalhadas com a horas devidas para todos os meses desde o início do contrato e, caso seja necessário, aplicar descontos retroativos. Avaliar esta possibilidade junto à Procuradoria Federal.
1304461 | Em Execução | RA 01/2022 | Ausência de confronto regular entre horas devidas e horas trabalhadas e cálculo das respectivas glosas. | CMultCS/PU/UFSCar | Audin/UFSCar | Adequar o checklist às normas aplicáveis ao contrato 36/2019, assim como implementar controle interno para garantir que cada contrato de serviços seja fiscalizado pelas normas previstas em seus respectivos editais e instrumentos contratuais.
1304466 | Em Execução | RA 01/2022 | Ausência de descontos nas notas fiscais apresentadas pela Orbenk em conformidade com a Medida Provisória 932 de 31/03/2020. | CMultCS/PU/UFSCar | Audin/UFSCar | Revisar o cálculo do valor do serviço prestado entre abril e junho de 2020, considerando os efeitos da Medida Provisória nº 932 de 31/03/2020 para o contrato da Orbenk.
1304470 | Em Execução | RA 01/2022 | Ausência de descontos nas notas fiscais apresentadas pela Orbenk em conformidade com a Medida Provisória 932 de 31/03/2020. | CMultCS/PU/UFSCar | Audin/UFSCar | Revisar o cálculo do valor do serviço prestado entre abril e junho de 2020, considerando os efeitos da Medida Provisória nº 932 de 31/03/2020 para todos os contratos da PU-SC e PU dos demais campi.
1433018 | Em Execução | RAI 01/2022 | Organograma e mapas de processo desatualizados. | ProEx/UFSCar | Audin/UFSCar | Atualizar e institucionalizar organograma e mapas de processo da ProEx. | 2024-12-10
1433019 | Em Execução | RAI 01/2022 | Propostas de projetos de extensão com aprovação do nível setorial incondizente com a tramitação regulamentada na Res. CoEx nº 03/2016. | ProEx/UFSCar | Audin/UFSCar | Estabelecer e institucionalizar regras sobre tramitação alternativa a projetos de extensão cujo coordenador não pertença a conselho departamental acadêmico ou cujo escopo do projeto requeira aprovação de colegiado de nível mais alto. | 2024-12-13
1433020 | Em Execução | RAI 01/2022 | Dificuldade na identificação dos critérios de mérito nos pareceres das propostas de atividade de extensão. | ProEx/UFSCar | Audin/UFSCar | Adotar controles internos para tornar a análise de mérito das atividades de extensão, representada no item III, § 1º, do art. 25º, mais transparente e claramente identificável no âmbito do parecer pela ProEx. | 2024-12-13
1433021 | Em Execução | RAI 01/2022 | Fragilidades nos controles internos que garantam a conformidade das Planilhas Orçamentárias com a Resolução CoEx nº 5/2016. | ProEx/UFSCar | Audin/UFSCar | Implementar controle interno que reitere ao coordenador a importância de informar um orçamento preciso, completo, em observância à Res. CoEx 05/2016 e que cuja elaboração contemple todas as alíneas aplicáveis. | 2024-12-10
1433022 | Em Execução | RAI 01/2022 | Implementar processo de assinatura pelo coordenador de projeto de extensão do Termo de Compromisso, previsto no art. 27º § 2º da Res. CoEx nº 03/2016. | ProEx/UFSCar | Audin/UFSCar | Implementar processo de assinatura pelo coordenador de projeto de extensão do Termo de Compromisso, previsto no art. 27º § 2º da Res. CoEx nº 03/2016. | 2024-12-10
1433023 | Em Execução | RAI 01/2022 | Indefinição sobre a exigência legal de contratos específicos e individualizados para cada projeto de extensão executado em parceria com a Fundação de Apoio. | ProEx/UFSCar | Audin/UFSCar | Definir, junto às IFES e órgãos reguladores, o procedimento mais adequado para atender a legislação quanto à individualização de contratos por atividade de extensão junto à fundação de apoio e avaliar a solução junto à Procuradoria Federal. | 2024-12-13
1433024 | Em Execução | RAI 01/2022 | Ausência de controles internos para garantir a nomeação de fiscal de contrato que não faça parte da própria equipe da atividade de extensão. | ProEx/UFSCar | Audin/UFSCar | Implementar controles internos que garantam a nomeação de fiscais de contrato, obedecendo a condições de segregação de funções, conforme o art. 6º da Res. CoEx nº 07/2018. | 2024-12-13
1433025 | Em Execução | RAI 01/2022 | Concepção de projetos com prazo acima daquele permitido pela Res. CoEx nº 03/2016, concessão de prorrogações de forma excepcional sem a previsão para este processo em normas internas e não institucionalização de restrições a projetos que excedam prazos limites. | ProEx/UFSCar | Audin/UFSCar | Implementação de controles internos efetivos para garantir que o CoEx delibere sobre a extensão de prazo permitida no § 2º do art. 12º da Res. CoEx 03/2016. | 2024-12-10
1433027 | Em Execução | RAI 01/2022 | Concepção de projetos com prazo acima daquele permitido pela Res. CoEx nº 03/2016, concessão de prorrogações de forma excepcional sem a previsão para este processo em normas internas e não institucionalização de restrições a projetos que excedam prazos limites. | ProEx/UFSCar | Audin/UFSCar | Implementar processo de aprovação de projetos que excedam o prazo máximo permitido pelo no § 2º do art. 12º da Res. CoEx 03/2016. | 2024-12-10
1433029 | Em Execução | RAI 01/2022 | Concepção de projetos com prazo acima daquele permitido pela Res. CoEx nº 03/2016, concessão de prorrogações de forma excepcional sem a previsão para este processo em normas internas e não institucionalização de restrições a projetos que excedam prazos limites. | ProEx/UFSCar | Audin/UFSCar | Institucionalizar as restrições que devem ser adotadas com relação a projetos de extensão não encerrados no prazo aprovado, assim como medidas de cobrança para a sua finalização. | 2024-12-13
1516940 | Em Execução | RAI 01/2020 | #N/A | PU/UFSCar | Audin/UFSCar | Realizar a alteração contratual, referente à demanda de energia elétrica da UFSCar. Esta recomendação decorre da recomendação sob Id: 933409 (anexa)
1545774 | Em Execução | RAI 02/2022 | Risco à integridade física e patrimonial dos ocupantes da moradia | ProACE/UFSCar | Audin/UFSCar | Elaborar em conjunto com a reitoria e o Grupo de Trabalho já constituído, e tornar público para os ocupantes da moradia, documento (cartaz, planilha, etc), orientativo, que contenha as ações que deverão ser adotadas caso o alojamento seja acometido por incêndio ou qualquer outra situação que exija evacuação e outras atitudes que visem preservar a integridade física e patrimonial do alojamento. | 2024-11-19